**ПРОЕКТ «ШКОЛА РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЗЕМЛЕДЕЛИЯ»**

**РАЗДЕЛ I. КАРТОЧКА ПРОЕКТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Организация** | Местная общественная организация помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Гармония» Верхневилюйского улуса РС(Я)  ГКУ РС (Я) «Верхневилюйский центр содействия семейному воспитанию им. И. И. Седалищева» | |
| **Руководитель проекта** |  | |
| *Фамилия Имя Отчество* | Михалева Маргарита Юрьевна, социальный педагог | |
| *Должность в организации* | учредитель | |
| *Контактный телефон,*  *Электронная почта* | 89142668494, amu08@mail.ru | |
| **Территория реализации** | *21 наслегов МР «Верхневилюйский улус (район)»* | |
| **Финансовое обеспечение проекта** | *Запрашиваемая сумма*  *(в руб.)* | *Полная стоимость*  *проекта (в руб.)* |
| 84 866,00 | 799 974,31 |
| **Сроки реализации проекта** | Начало реализации проекта | Окончание реализации проекта |
| 15.11.2023 | 30.05.2024 |
| **Краткое описание проекта** | Проект направлен на создание школы растениеводства и земледелия для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении (далее – ТЖС и СОП).  В ходе проекта будет организована как дистанционное обучение, так и совместная деятельность волонтеров, педагога с детьми и их родителями, находящимися в трудной жизненной ситуации, по посадке, выращиванию, уходу и сбору различных видов цветочных и овощных культур, по озеленению территории спортивного комплекса «Ус Хоьуун» с. Верхневилюйск.  Данная работа прививает интерес детям и их родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации, к сельскохозяйственному труду, к природе и окружающей среде, формируются знания, умения и навыки по выращиванию и уходу за цветочными и овощными культурами, определяется профессиональная ориентация у детей, закладываются основы патриотического воспитания у детей.  Дети и их родители получают плоды своего труда через сбор различных видов цветочных и овощных культур, овладевают навыками и способами изготовления продуктов питания. Таким образом, семья, находящаяся в ТЖС и СОП, приобретает навык получения дополнительного дохода и возможность улучшения материального положения семьи. | |
| **Партнеры проекта** | Администрация СП «Верхневилюйский наслег»: организационная, информационная  ГКУ РС (Я) «ВВУСЗНиТ при МТ и СР РС (Я)»: информационная  ГКУ РС (Я) «Верхневилюйский ЦССВ»: финансовая, информационная, организационная;  ГКУ РС (Я) «Верхневилюйское лесничество» | |

**РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЕЙ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Организация-заявитель** | Местная общественная организация помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Гармония» Верхневилюйского улуса РС(Я) |
| **Юридический адрес** | *678230, Верхневилюйский улус, с. Андреевский, улица Куду, 20* |
| **Фактический адрес** | *678230, Верхневилюйский улус, с. Андреевский, улица Куду, 20* |
| **Контактный телефон** | *89141103184* |
| **Электронный адрес** | *abrakhov84@mail.ru* |
| **Сайт организации и(или) страницы в соц. сетях** | [*https://t.me/moo\_harmony*](https://t.me/moo_harmony)  *https://vk.com/club212151111* |
| **Банковские реквизиты** |  |
| *Счет* | *40703810000020000007* |
| *Наименование банка* | АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО |
| *Кор/счет* | 30101810300000000770 |
| *БИК* | 049805770 |
| *ИНН* | 1407008559 |
| *КПП* | 140701001 |
| **Руководитель организации** |  |
| *Фамилия Имя Отчество* | Абрахов Василий Васильевич |
| *Телефон* | *89141103184* |
| *e-mail* | *abrakhov84@mail.ru* |
| **Бухгалтер организации** |  |
| *Фамилия Имя Отчество* | Залалова Зульфия Рафиковна |
| *Телефон* | 89142232845 |
| *e-mail* | *zzr1982@mail.ru* |
| **Информация о деятельности организации:** | |
| *Дата создания, миссия*  *организации, основная*  *деятельность* | Местная общественная организация помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Гармония» Верхневилюйского улуса Республики Саха (Якутия) (далее – МОО «Гармония») создана 15 марта 2019г. с целью реализации мер, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и оказания всесторонней помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. |
| *Основные достижения:*  *количество благополучателей за предыдущий год,*  *реализованные проекты (за последние 3 года)* | Председатель и члены МОО "Гармония" являются активными участниками в общественных социально - значимых мероприятиях Верхневилюйского улуса. Организуют и проводят благотворительные акции, марафоны, участвуют в мероприятиях по пропаганде ЗОЖ. Составляют и реализуют различные социально- значимые проекты. Наиболее успешно реализованный проект организации, это "Благотворительный пункт приема и выдачи вещей "Аьы Мал". На сегодня более 1500 человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили помощь и 530 добровольцев внесли свою лепту пункту в виде предоставления одежды, обуви, др. товаров. |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ (Абрахов В.В.)

*(подпись)*

Бухгалтер организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Залалова З.Р.)

*(подпись)*

**РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

1. **АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА (не более 1 стр.)**

Проект предусматривает организацию оказания всесторонней помощи, способствующей сокращению социального неблагополучия детей и семей, выведению их из трудной жизненной ситуации и социально опасного положения путем приобщения к сельскохозяйственному труду. По состоянию на 01 января 2023 года количество семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, состоящих на учете в органах системы профилактики по Верхневилюйскому району составляет 89 семей, в них детей 248. Из них проживают в частном секторе 58 семей, в многоквартирных домах без приусадебного участка – 31 семья. Из 58 семей, проживающих в частном секторе, подсобным хозяйством (выращивание цветочных и овощных культур) занимаются 11 семей, что составляет 18% от общего числа.

Выявленные показатели указывают на необходимость и возможность создания Школы растениеводства и земледелия. Это позволит создать благоприятные условия для приобщения детей и их родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, к основам сельскохозяйственного труда, развивать познавательный интерес и уважительное отношение к своему труду. Работа Школы будет проводиться на территории ГКУ РС (Я) «Верхневилюйский центр содействия семейному воспитанию им. И. И. Седалищева», также в местности Чочу Куэлэ. Знания и навыки по выращиванию растений в рамках деятельности школы будут способствовать приобретению несовершеннолетними и их родителей практических знаний и опыта по сельскохозяйственному труду и для повышения самодоходности семьи.

**ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА**

Цель: оказание всесторонней помощи семьям с детьми путем создания Школы растениеводства и земледелия.

Задачи:

1. Воспитание экологической грамотности детей в возрасте от 7 до 18 лет и их родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, путем ценностного отношения к окружающей среде, к природе.

2. Освоение семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, агротехнологических компетенций для улучшения качества жизни.

3. Создание практической системы трудового воспитания, направленной на формирование у детей в возрасте от 7 до 18 лет и их родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, ценностного отношения к собственному труду и его результатам.

1. **ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА**

1. Дети в возрасте от 7 до 18 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

2. Родители, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

3. Волонтеры по обучению детей и их родителей основам растениеводства и земледелия.

1. **КОМАНДА ПРОЕКТА**

1. Михалева М.Ю. – социальный педагог, организация деятельности Школы растениеводства и земледелия,

2. Слепцова А.Д. – воспитатель, организация совместной деятельности детей с родителями и волонтерами,

3. Тумусова А.И. – организация работы с партнерами и волонтерами проекта,

4. Семенова В.В. –волонтер, работа с детьми и их родителями,

5. Федотова А.И. – волонтер, работа с детьми и их родителями,

6. Семенов В.И. – волонтер, организация дистанционных мероприятий.

Спонсоры и социальные партнеры проекта:

Администрация СП «Верхневилюйский наслег»: организационная, информационная

ГКУ РС (Я) «ВВУСЗНиТ при МТ и СР РС (Я)»: информационная

ГКУ РС (Я) «Верхневилюйский ЦССВ»: финансовая, организационная, информационная

1. **ОПИСАНИЕ И ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

Проект направлен на создание Школы растениеводства и земледелия для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении (далее – ТЖС и СОП) на базе отделения профилактики и социального сопровождения семей ГКУ РС (Я) «Верхневилюйский центр содействия семейному воспитанию им. И.И.Седалищева» (далее – ВВЦССВ) на основании Соглашения.

Наличие школы растениеводства и земледелия является дальнейшей предпосылкой для развития и расширения по организации деятельности цветоводства, овощеводства среди детей и семей, находящихся в ТЖС и СОП. В ходе проекта будет организована как дистанционная работа, так и совместная деятельность с детьми и их родителями, находящимися в трудной жизненной ситуации, по посадке, выращиванию, уходу и сбору различных видов цветочных и овощных культур, по озеленению территории ГКУ ПС(Я) «ВВЦССВ» и спортивного комплекса «Ус Хоьуун» с. Верхневилюйск.

Данная работа прививает интерес детям и их родителям, находящимся в ТЖС и СОП, к сельскохозяйственному труду, к природе и окружающей среде, формируются знания, умения и навыки по выращиванию и уходу за цветочными и овощными культурами, определяется профессиональная ориентация у детей, закладываются основы патриотического воспитания у детей.

Деятельность Школы проводится на территории ГКУ РС (Я) «ВВЦССВ», территории Чочу-Куэлэ с использованием различных технологий и методов работы.

Летом дети и их родители получают плоды своего труда через сбор различных видов цветочных и овощных культур, овладевают навыками и способами изготовления продуктов питания. Таким образом, семья, находящаяся в ТЖС и СОП, приобретает навык получения дополнительного дохода и возможность улучшения материального положения семьи.

*План-график реализации (в том числе ключевые мероприятия):*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Суть мероприятия (кратко)** | **Сроки проведения** | **Ожидаемый результат** |
| 1 | Знакомство детей и их родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с основами сельскохозяйственного труда на приусадебном участке | Проведение воспитателем и волонтерами бесед, мастер-классов, консультаций, занятий, онлайн курсов | 15.11.2023-30.05.2024 | Количественный:  Проведено:  Мастер классов – 7  Бесед – 23  Консультаций – 48  Занятий – 24  Онлайн - мероприятия - 3  Качественный:  1. Привитие интереса детям и их родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, к сельскохозяйственному труду, к природе и окружающей среде.  2. Сформированы знания, умения и навыки у детей и их родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, по выращиванию и уходу за цветочными и овощными культурами. |
| 2 | Организация совместной деятельности волонтеров с детьми и их родителями, находящимися в трудной жизненной ситуации, в процессе выращивания различных видов растений | 1. Под­готовка и закладка собранных с участка семян на хранение. Изготовление наглядных пособий (коллекций семян).  2. Рыхление и полив почвы. Внесение и за­делка удобрения. Вскопка (вспашка) участка; разбивка участка, разметка делянок. Подкормка озимых.  3. Подготовка семян под рассаду;  4. Посев некоторых цветочных и овощных культур под рассаду;  5. Уход за рассадой. Уход за посевами;  6. Пикировка;  7. Удаление сорняков;  8. Высадка рассады цветочных и овощных культур в теплице, клумбах и кашпо.  9. Полив, пикировка растений в отдельные горшки, пересадка растений, рыхление почвы.  10. Окучивание растений (картофеля, капусты и др.).  11. Сбор материала и изготовление наглядных пособий: гербария и коллекций растений в разных фазах развития, органов растения, сорной растительности.  12. Высадка древесных и кустарниковых растений на территории ВВЦССВ и спортивного комплекса «Ус Хоьуун» | 15.11.2023-30.05.2024 | Количественный:  Посажены рассады различных видов цветочных и овощных культур: 2000 цветов, 250 рассад овощей, 30 кустарников.  Качественный:  Дети и их родители, находящиеся в трудной жизненной ситуации, проявляют инициативу в сфере сельскохозяйственного труда, познавательный интерес и уважительное отношение к сельскому труду; развиваются знания, умения и навыки по выращиванию растений; овладевают первоначальными навыками сельскохозяйственной трудовой деятельности. |
| 3 | Организация детско-родительской конференции по результатам работы школы растениеводства и земледелия | На конференции проводятся:  - педагогические чтения для учащихся;  - мастер классы от родителей  - выступления волонтеров и специалистов  -фотовыставка «Как мы сажаем и ухаживаем за растениями» | 20.05.2023-30.05.2023 | Количественный:  Всего приняли участие 150 человек.  Качественный:  Распространение опыта работы Школы среди населения |

1. **ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА**

Освещение реализации мероприятий проекта будет организовано на страницах МОО и партнеров в социальных сетях. Выступления на телевидении НВК «Саха», трансляция опыта работы по проекту, организация мастер-классов и открытых занятий, публикации в СМИ о реализации мероприятий проекта.

1. **РИСКИ ПРОЕКТА**

В ходе реализации проекта могут возникнуть следующие ситуации:

- ограничение проведения мероприятий в результате повышения заболеваемости COVID-19.

В таком случае, мы предполагаем организацию мероприятий проекта в дистанционной форме, что не повлияет на получение ожидаемого результата.

1. **ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**

***Количественные показатели:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Количественный показатель** | **Количество** |
| Количество привлеченных добровольцев | 3 |
| Количество мероприятий проекта | 106 |
| Количество детей, охваченных мероприятиями проекта | 153 детей в возрасте от 7 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально – опасном положении |
| Количество родителей, охваченных мероприятиями проекта | 93 родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально – опасном положении |
| Количество специалистов, привлеченных для реализации мероприятий проекта | 3 |
| Количество муниципальных образований, на территории которых реализованы мероприятия проекта  - в т.ч. районы и поселения | МР «Верхневилюйский улус (район)», 21 наслег |
| Количество публикаций в СМИ и социальные сети о реализации мероприятий проекта  - в т.ч. с упоминанием АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО | 10 |

***Качественные показатели:***

1. Дети и их родители, находящиеся в трудной жизненной ситуации, проявляют инициативу в сфере сельскохозяйственного труда, познавательный интерес и уважительное отношение к сельскому труду; развиваются знания, умения и навыки по выращиванию растений.

2. Улучшение социально-экономического положения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, путем приобщения их к сельскохозяйственному труду.

3. Вовлечение волонтерского сообщества в реализацию проекта, информированность населения о деятельности школы растениеводства и земледелия.

1. **ЧТО ДАЛЬШЕ?**

Деятельность школы растениеводства и земледелия является дальнейшей предпосылкой для развития и расширения по организации деятельности цветоводства, овощеводства среди детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. По завершении проекта планируется дальнейшая деятельность по функционированию школы.

Элементарные экологические знания, полученные детьми и их родителями, помогут им в дальнейшем осваивать профессии экологической направленности; помогут сформировать у детей и их родителей определенное отношение к природе, экологически грамотное и безопасное поведение, ведение активной жизненной позиции.

Озеленение территории ГКУ РС(Я) «ВВЦССВ» и спортивного комплекса «Ус Хоьуун» будет способствовать комплексному благоустройству села. Также будет являться предпосылкой для формирования чувства патриотизма у детей через вклад в развитие родного края.

1. **ПРИЛОЖЕНИЯ**

1. Письмо поддержки наслежной администрации сельского поселения «Верхневилюйский наслег» МР «Верхневилюйский улус (район)»

2. Письмо поддержки ГКУ РС(Я) «Верхневилюйское управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)»

3. Письмо поддержки ГКУ РС(Я) «Верхневилюйский центр содействия семейному воспитанию им. И.И.Седалищева»

4. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с ГКУ РС(Я) «Верхневилюйский центр содействия семейному воспитанию им. И.И.Седалищева»

5. Слайд – презентация проекта «Школа растениеводства и земледелия»

Копии документов:

1. ЕГРЮЛ
2. ОГРН
3. Устав
4. Банковские реквизиты\
5. Письмо – уведомление

**РАЗДЕЛ IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА**

1. **СВОДНАЯ ТАБЛИЦА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статья расходов**  **(примерный перечень)** | **Запрашиваемая сумма (грант АЭБ), в руб.** | **Собственный вклад и вклад партнеров, в руб.** | **Всего, в руб.** |
| **Заработная плата и гонорары**  **(включая налоги)** |  | **715108,31** | **715 108,31** |
| **Административные расходы**  **(банковские расходы, связь,**  **программное обеспечение, аренда помещения, коммунальные услуги и т.д.)** | **30** |  | **30** |
| **Командировочные и транспортные расходы** |  |  |  |
| **Оборудование (в т.ч. аренда)** | **83992,0** |  | **83992,0** |
| **Расходные материалы** |  |  |  |
| **Оплата услуг сторонних**  **организаций** |  |  |  |
| **Типографские расходы** |  |  |  |
| **ИТОГО** | **84022,00** | **715 108,31** | **799130,31** |

* 1. **Детализированная смета с пояснениями и комментариями.**

Рекомендуем не добавлять новые, а использовать предложенные статьи бюджета.

* + 1. **Оплата труда персонала и привлеченных специалистов:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Должность**  **в проекте** | **Сумма в**  **месяц**  **(в т.ч.**  **НДФЛ и**  **страховые**  **взносы)** | **Кол-во**  **месяцев** | **Запрашиваемая сумма** | | **Собственный**  **вклад и вклад**  **партнеров** | | **Всего** | |
| *Руководитель*  *проекта* |  |  |  | |  | |  | |
| *Бухгалтер*  *проекта* |  |  |  | |  | |  | |
| *Специалист* |  |  |  | |  | |  | |
| *Привлеченные*  *специалисты* |  |  |  | |  | |  | |
| Воспитатель | 102158,33 | 7 |  | | 715108,31 | | 715108,31 | |
| **…** |  |  |  | |  | |  | |
| **ИТОГО: 102158,33** | | | |  | | 715108,31 | | 715108,31 | |

***Комментарий к каждой статье расходов в бюджете (обязательно): необходимо обосновать затраты***

Воспитатель совместно с волонтерами организует и проводит мероприятия с семьями с детьми. На основании соглашения, должность воспитателя и его заработная плата предоставляется ГКУ РС (Я) «ВВЦССВ им. И.И.Седалищева».

Ежемесячная заработная плата воспитателя составляет 78414,28 рублей. За 7 месяцев 549238,34 рублей, в т.ч. п/н (13%) 10200 рублей в мес.

- ЕНП (30%): 23538,78 х 7 мес = 164771,46 рублей

- страховой взнос на обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и проф заболеваний (0,2): 156,93 х 7 мес = 1098,51 рублей

**Административные расходы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Запрашиваемая**  **сумма** | **Собственный**  **вклад и вклад**  **партнеров** | **Всего** |
| *Аренда, коммунальные услуги* |  |  |  |
| Банковские расходы | **30** |  | **30** |
| *Программное обеспечение* |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |

***Комментарий к каждой статье расходов в бюджете (обязательно): необходимо обосновать затраты***

За электронные платежи в сторонние банки – 30р\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + 1. **Командировочные и транспортные расходы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Запрашиваемая**  **сумма** | **Собственный**  **вклад и вклад**  **партнеров** | **Всего** |
| *Оплата услуг**транспортной компании для доставки оборудования/перевозки участников мероприятий (расписать позиции по строчкам)* |  |  |  |
| *Оплата расходов на проезд (указать маршрут), проживание, суточные (расписать позиции по строчкам)* |  |  |  |
| *…* |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |

***Комментарий к каждой статье расходов в бюджете (обязательно): необходимо обосновать затраты***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

* + 1. **Оборудование**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Запрашиваемая**  **сумма** | **Собственный**  **вклад и вклад**  **партнеров** | **Всего** |
| Мини ПК MSI PRO DP130 11-610RU (965-BOA511-610) Intel Pentium Gold G6-405 | 44299 |  | 44299 |
| 23.8" Монитор MSI Pro MP241X черный | 9499 |  | 9499 |
| Колонки 2.0 DEXP R610 (6ВТ) | 1199 |  | 1199 |
| МФУ лазерное Pantum M6552NW | 19199 |  | 19199 |
| Клавиатура + мышь беспроводная Logitech MK220 черный | 2299 |  | 2299 |
| Веб– камера Canyon CNS-CWCS | 4199 |  | 4199 |
| Конденсаторный микрофон Fifine K669 Rose Red | 2899 |  | 2899 |
| Кабель соединительный FinePower HDMI, 1м | 399 |  | 399 |
| **Итого:** | **83992** |  |  |

***Комментарий к каждой статье расходов в бюджете (обязательно): необходимо обосновать затраты***

Комплект компьютерной техники используется для организации обучающих, консультативных мероприятий семей с детьми (дистанционных, очных), также для распечатки раздаточных материалов.

Комплект закупается в ООО "ДНС Ритейл". Сайт магазина www.dns-shop.ru.

* + 1. **Расходные материалы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Запрашиваемая**  **сумма** | **Собственный**  **вклад и вклад**  **партнеров** | **Всего** |
| *Материалы для реализации мероприятия, декоративно-прикладного творчества, канцелярские товары и др. (расписать позиции по строчкам)* |  |  |  |
| **…** |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |

***Комментарий к каждой статье расходов в бюджете (обязательно): необходимо обосновать затраты***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

* + 1. **Услуги сторонних организаций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Запрашиваемая**  **сумма** | **Собственный**  **вклад и вклад**  **партнеров** | **Всего** |
| *Услуги для проведения мероприятий, дизайн, фото, видео и пр. (расписать позиции по строчкам)* |  |  |  |
| **…** |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |

***Комментарий к каждой статье расходов в бюджете (обязательно): необходимо обосновать затраты***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

* + 1. **Типографские расходы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Запрашиваемая**  **сумма** | **Собственный**  **вклад и вклад**  **партнеров** | **Всего** |
| *Изготовление баннеров, печать дипломов и т.д.* |  |  |  |
| **…** |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |

***Комментарий к каждой статье расходов в бюджете (обязательно): необходимо обосновать затраты***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

*(подпись)*

"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г.