Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Нерюнгринская централизованная библиотечная система

библиотека № 10 п. Чульман

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУК НЦБС

___________Т. А. Шевченко

Проект

«Чульман – содружество сильных людей»

целевая комплексная краеведческая программа

Чульман – содружество сильных людей,

Тех, кто гордится землею своей,

Кто охраняет ее красоту,

Веря в удачу, любовь и мечту.

Людмила Носкова, Гимн Чульмана.

Чульман, 2022

Название программы: «Чульман – содружество сильных людей»

- Срок реализации: 2023-2027 год.

- Заявитель, руководитель программы: Украинец Марина Владимировна – главный библиотекарь библиотеки №10 п. Чульман МБУК Нерюнгринская централизованная библиотечная система.

Должность, ФИО руководителя – Директор МБУК НЦБС Шевченко Татьяна Афанасьевна

- Место реализации проекта:

Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район,

п. Чульман, улица Советская, 22, библиотека № 10 МБУК НЦБС.

7.  Краткое содержание проекта и ожидаемые результаты.

Цель проекта: создание познавательного интереса к изучению истории родного края, осознанию своего места в окружающем мире; развитие исследовательской и познавательной деятельности; обеспечение условий для формирования нравственных и гражданских качеств.

Задачи проекта:

- создать условия для творческой самореализации;

- расширить познавательный и культурный кругозор (экскурсии, встречи, обзоры);

- развивать навыки культурного общения с окружающими.

Содержание проекта:

Одним из важнейших средств, связывающих обучение, воспитание с жизнью, является краеведение. Краеведение — это всестороннее изучения какой-либо территории, проводимое на научной основе. Оно позволяет воспитывать патриота и гражданина на конкретных примерах, приобщать к культурному наследию страны и малой родины. Целью краеведческой работы является научить любить, уважать свой народ, землю, край, Родину.

Место рождения. Оно у каждого своё. Для нас – это Чульман, с его улочками, красивыми берегами одноименной реки, тайгой, окаймляющей посёлок со всех сторон. Кажется, что нет земли чудеснее и дороже, чем этот маленький клочок большой Родины, спрятавшийся за далёкими соснами тайги.

Очаг информационной культуры поселка – это чульманская библиотека. Основное направление данной программы – пробуждение в душе чульманцев добрых, патриотичных чувств к своему дому.

Чульман − старейший поселок Южной Якутии, в 2026 году ему исполнится 100 лет. За время реализации программы будет не мало памятных и значимых дат, играющих важную роль для истории поселка. Это юбилеи чульманских поэтов, почетных жителей, 100-летие единственному ветерану Великой Отечественной войны – Валерию Михайловичу Спиридонову, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 85-летие Чульманской библиотеки, 50 лет городу Нерюнгри, 105-летие ЯАССР. Все эти даты формируют и сохраняют краеведческое наследие, неустанное воспитательное и просветительское подвижничество. И это полностью совпадает с основными функциями библиотеки, как общедоступного информационного и социально-культурного центра.

Программа «Чульман – содружество сильных людей» предусматривает реализацию комплекса библиотечных мероприятий по краеведческому и нравственно-патриотическому просвещению населения поселка.

Основные этапы и программа работ.

Проект рассчитан на 5 лет: с 1 января 2022 г. по 31 октября 2027 г.

| № | Наименование видов работ и основные этапы их выполнения | Сроки выполнения | Необходимые ресурсы | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап: январь |  |  |  |  |
|  | Решение организационных вопросов и составление плана работы. | январь | Телефон, ПК, Интернет | Гл. библиотекарь Украинец М. В. |
| Основной этап: 1 февраля 2023 г. – 15 октября 2027 г. |  |  |  |  |
| 1 | Видеоролик «На крыльях творчества» - 65 лет Митиной Л. В. | 2023 г. Февраль 1 кв. | Ноутбук, Интернет | Вед. библиотекарь Таранова О. А. |
| 2 | Конкурс рисунков среди жителей поселка «Мой край родной – частица Родины Большой» | Июнь 2 кв. | Ноутбук, призы | Вед. библиотекарь Пяткова А. А. |
| 3 | Книжная выставка «Люди родного края» (85 лет ветерану труда, жительнице п. Чульман Булыгиной Н.И.) | Август 3 кв. | Ноутбук, бумага, цветной принтер | Библиотекарь Терещенко И. А. |
| 4 | Стендовая информация «Памяти учителя» (100 лет со дня рождения Белозеровой А. А. Ветеран тыла и педагогического труда. Директор школы № 7 п. Чульман. Заслуженный учитель школы ЯАССР. В рамках года педагога и наставника) | Октябрь 4 кв. | Ноутбук, бумага, цветной принтер | Гл. библиотекарь Украинец М. В. |
| 5 | Краеведческие посиделки «Родной земли многоголосье» (21 марта – День поэзии) | 2024 г. Март 1 кв. | Ноутбук, проектор, колонки | Вед. библиотекарь Пяткова А. А. |
| 6 | Видеовизитка «Праздник поэзии» 6о лет И. Стрижак. | Апрель 2 кв. | Ноутбук, Интернет | Вед. библиотекарь Таранова О. А. |
| 7 | «Здесь пыль веков». Экскурсия с читателями библиотеки в музей ДДТ. | Август 3 кв. | Ноутбук, проектор | Библиотекарь Терещенко И. А. |
| 8 | Сбор старых фотографий у жителей поселка, для рубрики на сайте «Чульмана на старых фотографиях» | Октябрь 4 кв. | Ноутбук, телефон, Интернет, соц.сети | Гл. библиотекарь Украинец М. В. |
| 9 | Информационный буклет «Юбилей старейшей библиотеки» | 2025 г. Март 1 кв. | Ноутбук, Интернет, соц.сети | Гл. библиотекарь Украинец М. В. |
| 10 | Час истории «Легендарная полуторка» (5 лет памятнику в п. Чульман) (80 лет Победы в Великой Отечественной войне) | Май 2 кв. | Ноутбук, проектор, колонки | Вед. библиотекарь Таранова О. А. |
| 11 | Конкурс рисунков «Мой поселок, мой район» | Сентябрь 3 кв. | Ноутбук, призы | Вед. библиотекарь Пяткова А. А. |
| 12 | Юбилейный вечер «Свет добра из-под обложки» (85 лет библиотеке № 10 п. Чульман) | Сентябрь 3 кв. | Ноутбук, проектор, колонки | Вед. библиотекарь Пяткова А. А., Таранова О. А. |
| 13 | Игра-квест «По району» (50 лет Нерюнгринскому району) | Ноябрь 4 кв. | Ноутбук, бумага. | Вед. библиотекарь Таранова О. А. |
| 14 | Историко-краеведческая викторина «Люби и знай свой край» | 2026 Февраль 1 кв. | Ноутбук, Интернет, соц.сети | Вед. библиотекарь Пяткова А. А. |
| 15 | Видеоролик о ветеране «Помните!» (100 лет В. М. Спиридонову) | Март 2 кв. | Ноутбук, Интернет, соц.сети | Вед. библиотекарь Пяткова А. А. |
| 16 | Краеведческий вечер ко Дню поселка «Ты всех краев дороже мне…» | Сентябрь 3 кв. | Ноутбук, проектор, колонки | Вед. библиотекарь Таранова О. А. |
| 17 | Флешмоб изображений «100-летие Чульмана» | Октябрь 4 кв. | Ноутбук, Интернет, соц.сети | Библиотекарь Терещенко И. А |
| 18 | Конкурс кроссвордов «Якутия в вопросах и ответах» | 2027 Март 1 кв. | Ноутбук, Интернет, соц.сети, призы | Гл. библиотекарь Украинец М. В. |
| 19 | Конкурс видеороликов о Якутии «Якутия — родина моя!» приуроченный к 105-летию образования Якутской АССР | Август 2 кв. | Ноутбук, Интернет, соц.сети, призы | Вед. библиотекарь Таранова О. А.таранова |
| Заключительный этап: октябрь-декабрь 2027 г. |  |  |  |  |
| 20 | Подготовка содержательного отчета | 15 октября - 30 декабря | Ноутбук, интернет, бумага | Гл. библиотекарь Украинец М. В. |

Подпись руководителя проекта                                                      М. В. Украинец